## 新冠病毒感染特性及抗体应答监测平台建设
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 新冠病毒感染特性及抗体应答监测平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市感染性疾病研究中心
项目负责人 |  |  | 赵学森 |  |  | 联系电话 | 15712986519
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 725.6 | 725.6 | 209.0042 | 10 | 28.8% | 2.8804
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 725.6 | 725.6 | 209.0042 | — | 28.8% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开发构建新发冠状病毒感染特性及抗体应答监测平台，包括：1、建立冠状病毒感染能力评价技术体系；2、抗体中和活性评价体系；3、固有免疫分子抗病毒研究平台。对冠状病毒的感染特性，中和抗体活性和冠状病毒与固有免疫防御分子相互作用进行系统深入研究。 |  |  |  | 已完成新发冠状病毒感染特性及抗体应答监测平台基础建设，收集相关样本1万余例，研究成果发表论文3篇，获批科研项目数项，培养研究生数名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表SCI论文 | 1-3篇 | 2篇 |  | 4 | 4
|  |  | 发表核心期刊论文 | 1-2篇 | 1篇 |  | 4 | 4
|  |  | 培养研究生 | 2-3名 | 培养研究生2名 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利 | 1-3项 | 1项 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 发表论文水平 | 发表SCI论文累计影响因子>10 | 发表SCI论文累计影响因子>10 |  | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目的执行进度 | 2023年1月-3月：建立冠状病毒假病毒感染平台； 2023年4月-5月：建立细胞融合模型； 2023年6月-7月：建立抗体中和活性评价体系； 2023年8月-12月：建立固有免疫分子抗病毒研究平台。 | 2023年3月：成功建立冠状病毒假病毒感染平台； 2023年5月：成功建立细胞融合模型； 2023年7月：成功建立抗体中和活性评价体系； 2023年10月：成功建立固有免疫分子抗病毒研究平台。 |  | 13 | 13
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目的预算控制数 | 725.6万元 | 实际支出金额209.004163万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 建设实施效益 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）引发世界范围内严重疫情，新发冠状病毒感染特性及抗体应答监测平台建设，能为及时有效应对新型冠状病毒变异提供技术支撑，并为控制可能的新型冠状病毒感染提供干预靶点及理论依据，为疫苗设计及免疫策略的制订提供数据支撑。 | 项目组完成了非典感染史人群对新冠病毒免疫应答的研究，依托假病毒技术平台，对有SARS-CoV感染史的康复者和健康人接种第三剂疫苗队列进行了抗体中和活性评价，发现SARS-CoV感染史的免疫印迹可能损害机体对Omicron变异株中和抗体活性，为未来的疫苗接种策略提供了宝贵的信息。 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度有待提高
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目执行人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料不够完善
总分： | [6 empty] | 100 | 90.8804
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。