## 新冠肺炎全周期管理和防控平台建设
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 新冠肺炎全周期管理和防控平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市感染性疾病研究中心
项目负责人 |  |  | 王玺 |  |  | 联系电话 | 010-84322621
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 466.49 | 466.49 | 196.4578 | 10 | 42.11% | 4.2114
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 466.49 | 466.49 | 196.4578 | — | 42.11% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）构建不同变异株新冠肺炎全周期数据库及临床样本库；（2）不同变异株新冠肺炎的流行病学、临床特征及免疫机制的研究；（3）不同新冠肺炎患者或者无症状感染者的个体差异及其排毒规律的研究。 |  |  |  | 已基本完成新冠肺炎全周期管理和防控平台建设，收集相关样本1万余例，研究成果发表论文3篇，申请临床试验项目一项，获批科研项目数项，培养研究生数名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表SCI论文 | 1-3篇 | 2篇 |  | 4 | 4
|  |  | 发表核心期刊论文 | 1-2篇 | 1篇 |  | 4 | 4
|  |  | 培养研究生 | 2-3名 | 2名 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利 | 1-3项 | 1项 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 发表论文水平 | 发表SCI论文累计影响因子>10 | 发表SCI论文累计影响因子>10 |  | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目的执行进度 | 2023年1月-4月：收集符合入组标准的病例的流行病学资料、临床资料、出院随访资料和相应样本，建立新冠肺炎全周期管理资源库； 2023年5月-7月：完成不同变异株新冠肺炎患者的流行病学和临床特征分析研究，以及新冠疫苗保护效果影响因素分析研究； 2023年8月-10月：完成新冠肺炎活性评价体系建立，抗原角度评价，核酸水平测定活病毒，进行多维度的病毒活性评价； 2023年11月-12月：完成科技报告撰写、论文撰写投稿、专利申请提交、转件著作权申请提交等。 | 2023年1月-12月：全年持续收集符合入组标准的病例的流行病学资料、临床资料、出院随访资料和相应样本，建立新冠肺炎全周期管理资源库；目前新冠总入组病例数为6887例，总临床样本数为15389份，其中本年度入组81例病人的832份样本。 2023年6月：完成不同变异株新冠肺炎患者的流行病学和临床特征分析研究，以及新冠疫苗保护效果影响因素分析研究； 2023年10月：完成相关抗原检测和核酸检测灵敏度的横向对比，对新冠抗原检测试剂的分析性能和临床性能进行了科学、系统的评估，相关成果发表在《Clinical Chemistry and Laboratory Medicine》。 |  | 13 | 13
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目的预算控制数 | 成本控制≤466.49万元 | 实际支出金额196.457812万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 项目产生的直接或间接经济效益和社会效益 | （1）建立一个涵盖不同变异株新冠肺炎全周期流行病学、临床特征、免疫信息数据资源库和样本资源库；（2）建立不同新冠病毒变异株的个体传播风险预测预警模型以及基因溯源法；（3）建立并完善抗原检测体系，构建技术研发和验证平台；（4）明确现有疫苗及加强针的有效性，为疫苗接种策略提供科学依据；（5）发表相关系列研究多篇中、英文论文，相关科学研究申报专利，进行成果转化。 | （1）成功建立一个涵盖不同变异株新冠肺炎全周期流行病学、临床特征、免疫信息数据资源库和样本资源库；（2）完成相关抗原检测和核酸检测灵敏度的横向对比，对新冠抗原检测试剂的分析性能和临床性能进行了科学、系统的评估。发现LiCA®均相光激化学发光新冠抗原检测较传统PCR，具备多种优势，或可作为一种低成本、高效率的快速筛查工具，助力后疫情时代新冠病毒感染的有效管理； （3）评估异源第三剂 ZF2001（智飞疫苗）或同源第三剂CoronaVac（科兴疫苗）对疫苗诱导的 VOC抗体的影响，发现ZF2001（智飞疫苗）异源加强比灭活疫苗同源加强诱导更高的体液免疫反应，是异源加强剂的理想候选项，为疫苗接种策略提供科学依据。 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度有待提高
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目执行人员满意度 | 项目执行人员满意度≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.2114
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。